**附件1**

**2025年度县域商业建设行动申报项目公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 盟市 | 旗县区 | 支持项目 全称 | 支持 方向 | 项 目 年度 | 建设  内容 | 实现  功能 | 建设  周期 | 建设  进度 | 承办  企业  全称 | 总投  资额  (万元) |
| 1 | 巴彦淖  尔市 | 临河区 | 小麦粉主食制品的智能化设备升级和配套体系建设项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 引进高效节能设备，提升生产效率。采用智能化技术，优化能耗，提高产品品质稳定性。引入自动化包装机（如真空包装、定量包装），提升产品保质期和商品化水平。优化车间布局，符合食品加工卫生标准，建设恒温仓储库，保障产品储存稳定性。 | 1. 生产加工功能 生产效率提高40%以上；产品合格率从90%提升至99%以上。 2. 质量管控功能 建立从原料入厂到成品出厂的全流程质量追溯系统；实现关键指标的在线检测；自动剔除不合格产品，确保食品安全。 3、应急保障功能 如遇到突发事件，可以实现主食制品的恒温仓储和保障供给。 | 2025年1月-2026年6月 | 基建已开始 | 巴彦淖尔市冠生园食品有限责任公司 | 900 |
| 2 | 巴彦淖  尔市 | 临河区 | 塞上绿生园肉类加工标准化与冷链物流配送商品化服务体系建设项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 1.改造升级肉类方便食品、预制菜等专用冷库仓储配送中心1000㎡；2.购置肉类商品化加工及配送的设施设备；3.购置肉类标准化包装与冷藏运输设施设备。通过本项目建成后可实现临河区1000吨肉类商品化处理能力，全面提升绿色肉类加工标准和品牌效应，全面提高临河区农畜产品商品转化率。 | 通过该项目的实施能够有效提升临河区优质肉类商品化处理能力，打造绿色肉类品牌效益，带动当地农户350户以上，带动生猪养殖4500头以上，全面提升服务临河城乡居民的生活水平，实现农畜产品商品转化率提升10%以上。 | 2025年9月-2026年9月 | 项目正在办理相关规划及施工许可手续，当前建设进度10% | 内蒙古塞上绿生园食品有限公司 | 1000 |
| 3 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 临河区废旧家电再生资源回收集散处置中心建设项目 | 健全废旧家电家具等再生资源回收体系 | 2025年 | 1. 升级改造废旧家电回收、中转、集散仓储库房1500㎡； 2. 购置废旧家电回收、中转及仓储设施设备；   3.购置废旧家电回收车辆及其他辅助车辆设施。 | 通过该项目的能够提升临河区废旧家电集散及回收能力；项目实施完成后，能够实现年回收废旧家电设施3万台以上；项目辐射临河城乡结合乡镇5个以上，实现废旧家电回收率达到50%以上。 | 2025年3月-2026年6月 | 项目相关手续齐全，仓储库房改造中，部分设备正在采购，当前进度30%。 | 内蒙古金烁再生资源回收利用有限公司 | 500 |
| 4 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 五逧城农贸批发市场升级改造冷链仓储建设项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 本项目建设标准化果蔬保供冷藏库2160平方米、并配套购置制冷机组、吊顶冷风机、远程控制系统及显示屏等。 | 本项目将建成标准化果蔬保供冷藏库2160平方米、并配套购置制冷机组、吊顶冷风机、叉车、远程控制系统及显示屏等设备。可建成18000立方米储存空间，实现新增农产品冷链仓储流通2000吨果蔬类产品的规模，该扩建项目可有效保障巴彦淖尔市地区果蔬类产品供给。 | 2025年7月—2026年5月 | 已完成用电设计改造、土地硬化、前期设计等项目核心建设内容 | 内蒙古五逧城智慧农贸批发市场有限公司 | 864 |